## Foglio1
|  | RISORSE UMANE | EFFORT | COSTO
1 | ANALISI |  |  | 1040.33
1.1.1 | Requisiti interni
1.1.2 | Architettura di alto livello | Veronica De Santis | 4 | 145
|  | Misael Miccichè | 4
|  | PC | /
|  | ADSL | /
1.2 | Requisiti esterni | Veronica De Santis | 8 | 265
|  | Misael Miccichè | 8
|  | PC | /
|  | ADSL | /
1.3 | Studio fattibilità |  |  | 630.33
1.3.1 | WBS | Veronica De Santis | 2.1 | 193.93
|  | Misael Miccichè | 2.1
|  | PC | 0.8
|  | ADSL | 0.8
1.3.2 | Pert | Veronica De Santis | 4 | 145
|  | Misael Miccichè | 4
|  | PC | /
|  | ADSL | /
1.3.3 | Gantt | Veronica De Santis | 0.8 | 73.2
|  | Misael Miccichè | 0.8
|  | PC | 1.6
|  | ADSL | 0.8
1.3.4 | RBS | Veronica De Santis | 4 | 145
|  | Misael Miccichè | 4
|  | PC | /
|  | ADSL | /
1.3.5 | Matrice della responsabilità | Veronica De Santis | 1.6 | 73.2
|  | Misael Miccichè | 1.6
|  | PC | 3.2
|  | ADSL | 1.6
2 | PROGETTAZIONE |  |  | 170.5
2.1 | Architettura di dettaglio | Veronica De Santis | 4 | 73.2
|  | Misael Miccichè | 4
|  | PC | 3.2
|  | ADSL | 1.6
2.2 | Integrazione di sistema | Veronica De Santis | 2.4 | 97.3
|  | Misael Miccichè | 2.4
|  | PC | 4.8
|  | ADSL | 2.5
3 | REALIZZAZIONE |  |  | 7056
3.1 | Apertura servizi | Veronica De Santis | 28 | 882
|  | Misael Miccichè | 28
|  | PC | 56
|  | ADSL | 60
3.2 | Collaudo | Veronica De Santis | 28 | 882
|  | Misael Miccichè | 28
|  | PC | 56
|  | ADSL | 60
3.3 | Chiusura servizi | Veronica De Santis | 28 | 882
|  | Misael Miccichè | 28
|  | PC | 56
|  | ADSL | 60
3.4 | Collaudo | Veronica De Santis | 28 | 882
|  | Misael Miccichè | 28
|  | PC | 56
|  | ADSL | 60
3.5 | Trasporti | Veronica De Santis | 28 | 882
|  | Misael Miccichè | 28
|  | PC | 56
|  | ADSL | 60
3.6 | Collaudo | Veronica De Santis | 28 | 882
|  | Misael Miccichè | 28
|  | PC | 56
|  | ADSL | 60
3.7 | Dialisi | Veronica De Santis | 28 | 882
|  | Misael Miccichè | 28
|  | PC | 56
|  | ADSL | 60
3.8 | Collaudo | Veronica De Santis | 28 | 882
|  | Misael Miccichè | 28
|  | PC | 56
|  | ADSL | 60
4 | RILASCIO |  |  | 291
4.1 | Generazione manuale d'uso | Veronica De Santis | 6 | 205.75
|  | Misael Miccichè | 6
|  | PC | 12
|  | ADSL | 6
4.2 | Presentazione alla commissione | Veronica De Santis | 1.6 | 85.25
|  | Misael Miccichè | 1.6
|  | PC | 1.6
|  | ADSL | 1.6